AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Birim Konsolide Risk Raporu

Ocak-2026

SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeleri Koordinasyon Birimi 2024 yılı Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Bilimsel Araştırma ve Projeleri Koordinasyon Birimi Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetim Ekibi tarafından tespit edilen riskler, birim yöneticisi ve personelinden oluşan ekibin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır.  Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi,  “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı; “1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanların ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir. Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:  Risk haritasına göre 1- 4 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.  Risk haritasına göre 5- 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.  Risk haritasına göre 10 - 25 puan arasındaki riskler yüksek risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renk ile gösterilmiştir. Risk haritasında görülebilen risk seviyelerine göre risklere yönelik alınan ve alınacak kararlar/risklere verilen ve verilecek cevaplar, Risk Kayıt Formu Tablosunda belirtilmiştir. Belirlenen risklerin etki veya olasılığını minimize etmeye yönelik belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan kontrol faaliyetlerini ve öngörülen eylemleri içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

Doç. Dr. Mustafa YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÖĞERÇİN TOKER

Şef Şahin KARAKAŞ

Bil. İşl. Ayhan BOYACIOĞLU

Bil. İşl. Muhammed Murat CEYLAN

İÇİNDEKİLER

Sayfa

SUNUŞ ........................................................................................................................................................................................ i RİSK OYLAMA FORMU….............................................................................................................................................................. 1

RİSK KAYIT FORMU……………………………………………………………………..……………………………………………………  ……..………………………    15

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU ...................................................................................... ....................................................... 26

Ek-3: Risk Oylama Formu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | ETKİ |  |  |  |  |  | ORTALAMA ETKİ (A+B+C)/3 | OLASILIK |  |  |  |  |  | ORTALAMA OLASILIK (A+B+C)/3 | Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK) |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F |  | A | B | C | D | E | F |  |  |
| 1 | BAPH1 | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 25 adet Genel Amaçlı Projenin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 3,33 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3,33 |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi veya iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi veya iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BAPH1 | H.2.2. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 1 adet Tematik Projenin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Sebep: Olağanüstü haller, proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi veya iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 3,33 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 3,33 |
| 3 | BAPH1 | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 15 adet Lisansüstü Tez (Doktora) projesinin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b)Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Proje tez öğrencilerinin tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayamaması veya ilişiğinin kesilmesi. d) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  | 3,5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1,5 | 5,25 |
|  |  |  |  | Sebep: Proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi, iptal edilmesi, öğrencinin tezinin başarısız bulunması veya enstitü ile ilişiğinin kesilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 30 adet Lisansüstü Tez (Yüksek Lisans) projesinin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Proje tez öğrencilerinin tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayamaması veya ilişiğinin kesilmesi. d) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  | 3,5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1,5 | 5,25 |
|  |  |  |  | Sebep Proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi, iptal edilmesi, öğrencinin tezinin başarısız bulunması veya enstitü ile ilişiğinin kesilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BAPH1 | H.2.1. | Rektörlük bilimsel araştırma projelerine Üniversite kaynaklarıyla 2026 yılında 5.000.000 TL destek verilmesi (yapılan harcama) | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynakları ve hazine yardımına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | 4 | 3 |  |  |  |  | 3,5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3,5 |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, tasarruf tedbirleri vb. nedenlerle bütçe gelirlerinin yetersiz kalması, Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BAPH1 | H.2.1. | Üniversite dışı ulusal kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla 2026 yılında 6 adet projenin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 3,66 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1,66 | 6,08 |
|  |  |  |  | Sebep: Proje sonuç raporlarının ilgili kurumlarca yetersiz bulunması veya iptal edilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BAPH1 | H.2.1. | Üniversite dışı kurum ve kişilerden 2026 yılında 40.000.000 TL destek sağlanması (yapılan harcama) | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 3,66 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1,66 | 6,08 |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, tasarruf tedbirleri vb. nedenlerle ilgili kurumların proje desteklerinin yetersiz kalması, projelerinin iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BAPH1 | H.2.2. | Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik tematik proje türünde ilana çıkmak | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynaklarına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) İlana çıkılacak öncelikli alanların belirlenmemesi halinde hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | 4 | 5 | 3 |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 8 |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, Birimimiz bütçesinin yetersiz kalması vb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BAPH1 | H.2.2. | Bölgesel kalkınma ihtiyaçlarına yönelik 10 adet projenin tamamlanması. | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 3,66 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1,33 | 4,87 |
|  |  |  |  | Sebep: Proje sonuç raporlarının Komisyonca yetersiz bulunması veya iptal edilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sütunlar |  |
| --- | --- |
| 1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. |
| 2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devamettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. |
| 3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |
| 4 | Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 5 | Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 6 | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. |
| 7 | Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur. |
| 8 | Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. |
| 9 | Ortalama Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| 10 | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |

1

Ek-5: Risk Kayıt Formu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı (R) | Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar |
| 1 | BAPH1 | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 25 adet Genel Amaçlı Projenin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. | 3,33 | 1 | 3,33 | Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktır. |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi veya iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BAPH2 | H.2.2. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında1 adet Tematik Projenin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. | 3,3 | 1 | 3,33 | Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktır. |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi veya iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BAPH3 | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 15 adet Lisansüstü Tez (Doktora) Projesinin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b)Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Proje tez öğrencilerinin tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayamaması veya ilişiğinin kesilmesi. d) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. | 3,5 | 1,5 | 5,25 | Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktır. |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
|  |  |  |  | Sebep: Proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi, iptal edilmesi, öğrencinin tezinin başarısız bulunması veya enstitü ile ilişiğinin kesilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BAPH4 | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 30 adet Lisansüstü Tez (Yüksek Lisans) Projesinin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Proje tez öğrencilerinin tezlerini başarılı bir şekilde tamamlayamaması veya ilişiğinin kesilmesi. d) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. | 3,5 | 1,5 | 5,25 | Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktır. |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
|  |  |  |  | Sebep Proje sonuç raporlarının yetersiz bulunması nedeniyle Komisyonca kabul edilmemesi, iptal edilmesi, öğrencinin tezinin başarısız bulunması veya enstitü ile ilişiğinin kesilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BAPH5 | H.2.1. | Rektörlük bilimsel araştırma projelerine Üniversite kaynaklarıyla 2026 yılında 5.000.000 TL destek verilmesi (yapılan harcama) | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynakları ve hazine yardımına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | Projelere ayrılacak bütçenin (özgelir/hazine yardımı) planlaması yapılarak teklif edilmektedir. Elde edilen gelirlere göre Komisyon tarafından projelere tahsis edilmektedir. | 3,5 | 1 | 3,5 | Yıl içinde gelir gerçekleşmelerine göre BAP özel hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca BAP özel hesap bütçesi durumuna göre projelere ek ödenek verilmesi, yeni proje kabulü değerlendirilmektedir. |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, tasarruf tedbirleri vb. nedenlerle bütçe gelirlerinin yetersiz kalması, Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | BAPH6 | H.2.1. | Üniversite dışı ulusal kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla 2026 yılında 6 adet projenin tamamlanması | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | İlgili proje sözleşmesi doğrultusunda projeye ait satınalma süreçleri Birimiz tarafından yürütülmekte, projelere ait gelişme ve sonuç raporları ilgili kurumlar tarafından takip edilmektedir. | 3,66 | 1,66 | 6,08 | Gelişme ve sonuç raporlarının teslim edilmemesi halinde projeyi destekleyen kurum tarafından proje sözleşmesindeki yaptırımlar uygulanmaktadır. Kontrolümüz dışındadır. |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
|  |  |  |  | Sebep: Proje sonuç raporlarının ilgili kurumlarca yetersiz bulunması veya iptal edilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BAPH7 | H.2.1. | Üniversite dışı kurum ve kişilerden 2026 yılında 40.000.000 TL destek sağlanması (yapılan harcama) | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | İlgili proje sözleşmesine göre proje özel hesabına aktarılan bütçe sözleşmeye uygun olarak yürütücünün talebine göre kullanılmaktadır. | 3,66 | 1,66 | 6,08 | Gelişme ve sonuç raporlarının teslim edilmemesi halinde ve harcamaların uygun bulunmadığı durumlarda projeyi destekleyen kurum tarafından proje sözleşmesindeki yaptırımlar uygulanmaktadır. Kontrolümüz dışındadır. |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, tasarruf tedbirleri vb. nedenlerle ilgili kurumların proje desteklerinin yetersiz kalması, projelerinin iptal edilmesi vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BAPH8 | H.2.2. | Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik tematik proje türünde ilana çıkmak | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynaklarına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) İlana çıkılacak öncelikli alanların belirlenmemesi halinde hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | Her yıl Üniversitemiz stratejik planlarında belirtilen öncelikli alanlara yönelik olmak üzere Komisyonun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile proje ilanına çıkılmaktadır. | 4 | 2 | 8 | Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktır. |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü, Proje Yürütücüleri | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
|  |  |  |  | Sebep: Olağanüstü haller, Birimimiz bütçesinin yetersiz kalması vb. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | BAPH9 | H.2.2. | Bölgesel kalkınma ihtiyaçlarına yönelik 10 adet projenin tamamlanması. | Risk: a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. | Projelerin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi ile gelişme ve sonuç raporlarının zamanında teslimi için yürütücülerle protokol imzalandıktan sonra proje başlatılmaktadır. Sürekli kontroller yapılarak e-BAP otomasyon sistemi üzerinden yürütücülere uyarı mesajları gönderilmekte ve raporların süresinde teslim edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Protokolde süresinde teslim edilmeyen raporlar için yaptırım hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. | 3,66 | 1,33 | 4,87 | Süresinde teslim edilmeyen raporlar için Komisyon kararıyla ek süre verilmekte ve bu süre içinde de teslim edilmeyen projelere yaptırım hükümleri uygulanmaktır. |  |  | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
|  |  |  |  | Sebep: Proje sonuç raporlarının Komisyonca yetersiz bulunması veya iptal edilmesi, olağanüstü haller vb. Birimimiz kontrolü dışında olan sebepler. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sütunlar |  |
| --- | --- |
| 1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. |
| 2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. |
| 3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |
| 4 | Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 5 | Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 6 | Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır. |
| 7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir. |
| 8 | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| 9 | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |
| 10 | Değişim (Riskin Yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. Yukarı/aşağı/sabit şeklinde gösterilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir. |
| 11 | Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir. |
| 12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir. |
| 13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir. |
| 14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir. |

. BAPH8

| 5 Çok Yüksek | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Yüksek | 4 BAPH9 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 Orta | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 Düşük | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 Çok Düşük | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 İhtimal Dışı | 2 Zayıf Olasılık | 3 Olası | 4 Yüksek Olasılık | 5 Neredeyse Kesin |

. BAPH9

ETKİ

. BAPH7

. BAPH6

. BAPH5

. BAPH1

. BAPH3

. BAPH4

Ek-4: Risk Haritası

. BAPH2

OLASILIK

## Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

Ek-6: Konsolide Risk Raporu

| İdare/Birim: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) Tarih: 26/01./2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Durum |  |  |  | Riskin Sahibi | Açıklama |
|  |  |  |  |  | Önceki Risk |  | Mevcut Risk |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Puanı | Rengi | Puanı | Rengi |  |  |
| 1 | BAPH1 | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 25 adet Genel Amaçlı Projenin tamamlanması | a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. |  |  | 3,33 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
| 2 | BAPH2 | H.2.2. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 1 adet Tematik Projenin tamamlanması | a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. |  |  | 3,33 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
| 3 | BAPH3 | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 15 adet Lisansüstü Tez (Doktora) projesinin tamamlanması | a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. |  |  | 5,25 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
| 4 | BAPH4 | H.2.1. | Üniversite mali kaynaklarıyla 2026 yılında 30 adet Lisansüstü Tez (Yüksek Lisans) projesinin tamamlanması | a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. |  |  | 5,25 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
| 5 | BAPH5 | H.2.1. | Rektörlük bilimsel araştırma projelerine Üniversite kaynaklarıyla 2026 yılında 5.000.000 TL destek verilmesi (yapılan harcama) | a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynakları ve hazine yardımına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. |  |  | 3,5 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
| 6 | BAPH6 | H.2.1. | Üniversite dışı ulusal kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla 2026 yılında 6 adet projenin tamamlanması | a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. |  |  | 6,08 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir |
| 7 | BAPH7 | H.2.1. | Üniversite dışı kurum ve kişilerden 2026 yılında 40.000.000 TL destek sağlanması (yapılan harcama) | a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite dışı kurumların mali kaynak ve desteklerine bağlı olup, desteklerin azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. |  |  | 6,08 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
| 8 | BAPH8 | H.2.2. | Bölgenin öncelikli alanlarına yönelik tematik proje türünde ilana çıkmak | a) Hedefin gerçekleştirilmesi Üniversite mali kaynaklarına bağlı olup, mali kaynakların azalması durumunda hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. b) İlana çıkılacak öncelikli alanların belirlenmemesi halinde hedefin gerçekleşmeme durumu söz konusudur. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. |  |  | 8 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |
| 9 | BAPH9 | H.2.2. | Bölgesel kalkınma ihtiyaçlarına yönelik 10 adet projenin tamamlanması | a) Hedefin gerçekleştirilmesi projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasına bağlı olup, projelerin hakemler veya BAP Komisyonu tarafından yeterli bulunmaması halinde hedefin gerçekleşmemesi. b) Üniversitemiz öğretim elemanlarının yeteri kadar proje başvurusu yapmaması. c) Olağanüstü hallerde (savaş, salgın, deprem vb.) hedefin gerçekleşmemesi. Proje Yürütücüleri ve BAP Koordinatörlüğü |  |  | 4,87 |  | BAP Komisyonu ve Koordinatörlüğü | Süreçler, ilgili yasal mevzuat hükümlerine göre, Komisyon BAPK Birimi personeli ve yürütücüler tarafından yerine getirilmektedir. |

| Sütunlar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. |  |  |  |  |
| 2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. |  |  |  |  |
| 3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |  |  |  |  |
| 4 | Birim Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |  |  |  |  |
| 5 | Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. |  |  |  |  |
| 6 | Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder. |  |  |  |  |
| 7 | Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir. |  |  |  |  |
| 8 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir. |  |  |  |  |
| 9 | Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır. |  |  |  |  |
|  |  | Yüksek Düzey Risk | Orta Düzey Risk | Düşük Düzey Risk |  |